## tarea
idtarea | titulo | descripcion | idproyecto | idusuario_asignado | fecha_creacion | fecha_limite | idtipo_tarea | idprioridad | idestado | idadjunto | creada_por
2 | Creacion de Base de datos | Emplear el diagrama de objetos de la base de datos para este nuevo comercio | 1 | 2 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 2 | 1 | 2 |  | 1
3 | Presentacion de Modulo Inventario | Se requiere preparar una demo del sistema de inventarios, para presentar al cliente. | 3 | 2 | 2025-05-02 | 2025-10-01 | 1 | 3 | 1 |  | 1
12 | Definir catálogo de productos | Elaborar un listado inicial de los modelos de zapatitos a ofertar. | 2 | 2 | 2025-06-13 09:15 | 2025-06-18 | 2 | 2 | 9 |  | 2
13 | Diseño de logo | Realizar varias propuestas de logo para el cliente. | 2 | 3 | 2025-06-13 10:20 | 2025-06-17 | 5 | 3 | 9 |  | 2
14 | Implementación de tienda online | Configurar la tienda en WooCommerce. | 2 | 4 | 2025-06-14 11:00 | 2025-06-23 | 3 | 1 | 9 |  | 3
1 | Login | Realizar un analisis de como se controlara el login de acceso, via correo local, via gmail y via redes sociales y cuentas icloud . | 2 | 1 | 2025-06-13 | 2025-06-19 | 2 | 2 | 5 |  | 1
4 | Creacion de base de datos | Crear la base de datos en base al inventario del cliente , el inventario sera suministrado en un link de descarga. | 4 | 3 | 2025-01-15 | 2025-09-01 | 3 | 2 | 2 |  | 1
21 | Reunión inicial con cliente | Recopilación de requisitos del negocio Palmeritas. | 1 | 1 | 2025-06-17 08:30 | 2025-06-17 | 2 | 1 | 1 |  | 1
22 | Diseño de identidad visual | Propuesta de colores y manual de marca. | 1 | 2 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-22 | 5 | 2 | 1 |  | 1
23 | Análisis de competencia | Comparar funcionalidades con otras tiendas similares. | 1 | 3 | 2025-06-18 10:30 | 2025-06-25 | 2 | 2 | 2 |  | 1
24 | Configuración de pagos | Integrar pasarela de pagos preferida. | 1 | 4 | 2025-06-19 09:45 | 2025-06-23 | 3 | 1 | 4 |  | 2
25 | Desarrollo landing page | Crear la página principal de presentación. | 1 | 5 | 2025-06-20 12:10 | 2025-06-28 | 3 | 1 | 2 |  | 2
26 | Revisión de textos legales | Verificar términos y condiciones. | 1 | 2 | 2025-06-21 14:00 | 2025-06-27 | 1 | 3 | 3 |  | 3
27 | Carga de productos iniciales | Ingresar primeros 10 productos en el sistema. | 1 | 3 | 2025-06-21 16:00 | 2025-06-29 | 1 | 1 | 1 |  | 4
28 | Pruebas de registro de usuarios | Asegurar flujo de registro funciona correctamente. | 1 | 4 | 2025-06-22 09:00 | 2025-06-28 | 4 | 2 | 4 |  | 5
29 | Revisión con el cliente | Sesión de validación con usuario final. | 1 | 1 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-30 | 5 | 1 | 3 |  | 1
30 | Ajustes sugeridos por cliente | Aplicar mejoras y cambios de la revisión. | 1 | 2 | 2025-06-24 13:00 | 2025-07-02 | 3 | 1 | 2 |  | 2
31 | Elaboración de cronograma | Crear un cronograma para las etapas de construcción. | 3 | 1 | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-05 | 1 | 1 | 1 |  | 2
32 | Cotización de materiales | Obtener cotizaciones de proveedores. | 3 | 2 | 2025-05-03 10:15 | 2025-05-10 | 2 | 2 | 2 |  | 1
33 | Diseño estructural | Elaborar los planos estructurales. | 3 | 3 | 2025-05-04 11:30 | 2025-05-12 | 3 | 1 | 2 |  | 2
34 | Aprobación municipal | Gestionar permisos y licencias. | 3 | 4 | 2025-05-05 13:00 | 2025-05-13 | 5 | 3 | 3 |  | 3
35 | Contratación de personal | Seleccionar obreros y supervisores. | 3 | 5 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-15 | 2 | 2 | 1 |  | 4
36 | Supervisión inicial | Supervisar avances durante la primera semana. | 3 | 1 | 2025-05-07 10:00 | 2025-05-17 | 4 | 1 | 2 |  | 5
37 | Entrega de avances | Presentar avances a la dirección. | 3 | 2 | 2025-05-08 16:00 | 2025-05-19 | 1 | 2 | 3 |  | 2
38 | Cierre de fase 1 | Finalizar primera etapa del proyecto. | 3 | 3 | 2025-05-09 15:00 | 2025-05-20 | 3 | 1 | 9 |  | 3
39 | Análisis de mercado de ropa | Revisar competidores y tendencias de moda online. | 4 | 2 | 2025-01-15 09:30 | 2025-01-20 | 2 | 2 | 1 |  | 1
40 | Diseño UI/UX ecommerce | Prototipo visual con Figma de la tienda. | 4 | 3 | 2025-01-15 10:15 | 2025-01-27 | 5 | 2 | 2 |  | 2
41 | Configuración de catálogo | Cargar productos principales y variantes. | 4 | 4 | 2025-01-16 09:00 | 2025-01-22 | 1 | 1 | 3 |  | 1
42 | Integración de pagos | Conectar Stripe y PayPal para ventas internacionales. | 4 | 5 | 2025-01-16 11:40 | 2025-01-25 | 3 | 1 | 2 |  | 3
43 | Creación de cuentas admin | Definir cuentas para staff y soporte. | 4 | 1 | 2025-01-17 08:50 | 2025-01-23 | 1 | 3 | 1 |  | 4
44 | Pruebas funcionales | Testeo de flujo de compra con escenarios reales. | 4 | 2 | 2025-01-18 14:30 | 2025-01-27 | 4 | 2 | 4 |  | 5
15 | Carga de productos | Subir al menos 25 referencias iniciales. | 2 | 5 | 2025-06-14 12:30 | 2025-06-20 | 1 | 1 | 9 |  | 2
16 | Redacción de textos SEO | Preparar descripciones amigables y optimizadas. | 2 | 1 | 2025-06-15 09:00 | 2025-06-25 | 1 | 2 | 9 |  | 3
17 | Pruebas de compra | Simular el proceso de compra con diferentes métodos de pago. | 2 | 2 | 2025-06-16 09:45 | 2025-06-21 | 4 | 2 | 9 |  | 5
18 | Capacitación al cliente | Sesión de capacitación sobre el manejo del panel. | 2 | 3 | 2025-06-17 14:00 | 2025-06-25 | 5 | 1 | 9 |  | 1
19 | Validación de catálogo | Revisión y aprobación del catálogo por el cliente. | 2 | 4 | 2025-06-18 10:00 | 2025-06-26 | 2 | 3 | 9 |  | 2
20 | Ajustes finales | Corregir detalles visuales y funcionales detectados en pruebas. | 2 | 5 | 2025-06-18 16:20 | 2025-06-27 | 3 | 1 | 9 |  | 4
45 | Capacitación en backend | Enseñar al cliente a usar el panel. | 4 | 3 | 2025-01-19 15:10 | 2025-01-29 | 5 | 2 | 3 |  | 2
46 | Validación de integración | Cliente aprueba integración y pagos. | 4 | 4 | 2025-01-19 17:30 | 2025-01-31 | 2 | 3 | 3 |  | 3
47 | Ajustes visuales finales | Ajustar banner y galería de imágenes. | 4 | 5 | 2025-01-20 13:10 | 2025-01-31 | 3 | 1 | 2 |  | 4
48 | Publicación del sitio | Poner la tienda en línea para pruebas de usuario. | 4 | 1 | 2025-01-21 10:00 | 2025-02-02 | 4 | 1 | 9 |  | 1
49 | Levantamiento de requerimientos | Identificar necesidades clave para MegaShop. | 5 | 2 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-13 | 2 | 1 | 1 |  | 2
50 | Modelado base de datos | Diseñar modelo relacional para inventario. | 5 | 3 | 2025-01-10 09:20 | 2025-01-15 | 2 | 2 | 2 |  | 3
51 | Desarrollo módulo productos | Programar la gestión de productos. | 5 | 4 | 2025-01-11 10:40 | 2025-01-17 | 3 | 1 | 2 |  | 4
52 | Desarrollo módulo compras | Implementar lógica de compras y abastecimiento. | 5 | 5 | 2025-01-12 12:00 | 2025-01-20 | 3 | 2 | 2 |  | 5
54 | Pruebas unitarias | Verificar módulos individualmente. | 5 | 2 | 2025-01-13 16:30 | 2025-01-22 | 4 | 1 | 4 |  | 2
55 | Revisión con el cliente | Reunión para ver avances y ajustes. | 5 | 3 | 2025-01-14 09:10 | 2025-01-21 | 5 | 2 | 3 |  | 3
56 | Entrenamiento al personal | Capacitar en uso del nuevo sistema. | 5 | 4 | 2025-01-14 15:30 | 2025-01-25 | 5 | 2 | 3 |  | 4
57 | Reporte de incidencias | Registrar y corregir errores detectados. | 5 | 5 | 2025-01-15 10:00 | 2025-01-27 | 1 | 3 | 7 |  | 5
58 | Puesta en producción | Migrar el sistema y ponerlo en marcha. | 5 | 1 | 2025-01-16 11:00 | 2025-01-30 | 4 | 1 | 9 |  | 1
59 | Entrevista inicial | Reunión con Comercial López para conocer el negocio. | 6 | 1 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-15 | 2 | 1 | 1 |  | 2
60 | Diseño de interfaz | Prototipo visual de la app en Figma. | 6 | 2 | 2025-01-14 11:00 | 2025-01-19 | 5 | 2 | 2 |  | 3
61 | Desarrollo funcionalidad ventas | Programar el flujo principal de ventas rápidas. | 6 | 3 | 2025-01-15 13:20 | 2025-01-22 | 3 | 1 | 2 |  | 4
62 | Integración con inventario | Sincronizar ventas con existencias. | 6 | 4 | 2025-01-16 08:40 | 2025-01-25 | 3 | 2 | 2 |  | 5
63 | Carga productos demo | Registrar 50 productos de prueba. | 6 | 5 | 2025-01-16 10:00 | 2025-01-23 | 1 | 3 | 1 |  | 1
64 | Pruebas de flujo de caja | Simular operaciones de cierre y apertura de caja. | 6 | 1 | 2025-01-17 12:00 | 2025-01-25 | 4 | 1 | 4 |  | 2
65 | Revisión por el cliente | Presentar avance para validación. | 6 | 2 | 2025-01-18 09:30 | 2025-01-27 | 5 | 2 | 3 |  | 3
66 | Documentación de usuario | Manual rápido para capacitación. | 6 | 3 | 2025-01-18 14:15 | 2025-01-29 | 1 | 2 | 1 |  | 4
67 | Capacitación al personal | Entrenamiento práctico a cajeros. | 6 | 4 | 2025-01-19 10:30 | 2025-02-02 | 5 | 2 | 3 |  | 5
68 | Lanzamiento oficial | Publicación y entrega al cliente. | 6 | 5 | 2025-01-20 11:00 | 2025-02-05 | 4 | 1 | 9 |  | 1
69 | Reunión de kick-off | Presentación del equipo y metodología a Don Taco. | 7 | 1 | 2025-01-19 08:30 | 2025-01-20 | 2 | 1 | 1 |  | 1
70 | Wireframes de pedidos | Diseñar wireframes del flujo de pedidos. | 7 | 2 | 2025-01-19 09:30 | 2025-01-22 | 5 | 2 | 2 |  | 2
71 | Desarrollo módulo clientes | Programar el registro y login de clientes. | 7 | 3 | 2025-01-20 10:00 | 2025-01-26 | 3 | 1 | 2 |  | 3
72 | Integración métodos de pago | Incluir tarjetas, transferencias y efectivo. | 7 | 4 | 2025-01-20 11:45 | 2025-01-29 | 3 | 2 | 2 |  | 4
73 | Carga menú inicial | Registrar 40 platos en la app. | 7 | 5 | 2025-01-21 12:00 | 2025-01-28 | 1 | 3 | 1 |  | 5
74 | Pruebas de flujo de pedidos | Simular varios pedidos y entregas. | 7 | 1 | 2025-01-22 14:00 | 2025-02-02 | 4 | 1 | 4 |  | 1
75 | Revisión y validación | Reunión para aprobación de funcionalidades. | 7 | 2 | 2025-01-23 09:30 | 2025-02-01 | 5 | 2 | 3 |  | 2
76 | Documentación técnica | Elaborar instructivo para soporte. | 7 | 3 | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-04 | 1 | 2 | 1 |  | 3
77 | Capacitación a repartidores | Entrenamiento en uso de la app móvil. | 7 | 4 | 2025-01-24 11:00 | 2025-02-06 | 5 | 2 | 3 |  | 4
78 | Lanzamiento y monitoreo | Desplegar sistema y monitorizar pedidos reales. | 7 | 5 | 2025-01-25 10:00 | 2025-02-10 | 4 | 1 | 9 |  | 5
79 | Kickoff con cliente | Reunión para definir requerimientos del CRM. | 8 | 1 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-21 | 2 | 2 | 1 |  | 1
80 | Modelado entidades | Diseñar base de datos clientes y prospectos. | 8 | 2 | 2025-01-20 10:30 | 2025-01-23 | 2 | 2 | 2 |  | 2
81 | Configuración de pipeline | Crear flujo de ventas y estados. | 8 | 3 | 2025-01-21 11:10 | 2025-01-26 | 3 | 1 | 2 |  | 3
82 | Desarrollo gestión de clientes | Programar módulo clientes y contacto. | 8 | 4 | 2025-01-22 13:00 | 2025-01-29 | 3 | 1 | 2 |  | 4
83 | Integración correo y WhatsApp | Automatizar notificaciones a clientes. | 8 | 5 | 2025-01-23 15:30 | 2025-02-01 | 3 | 2 | 3 |  | 5
84 | Carga masiva de clientes | Importar datos históricos. | 8 | 1 | 2025-01-24 09:50 | 2025-02-03 | 1 | 3 | 1 |  | 1
85 | Pruebas de automatización | Validar triggers y workflows. | 8 | 2 | 2025-01-25 11:40 | 2025-02-04 | 4 | 1 | 4 |  | 2
86 | Capacitación a vendedores | Entrenamiento en el uso del CRM. | 8 | 3 | 2025-01-26 14:00 | 2025-02-06 | 5 | 2 | 3 |  | 3
87 | Documentación de uso | Guía rápida y preguntas frecuentes. | 8 | 4 | 2025-01-27 10:00 | 2025-02-08 | 1 | 2 | 1 |  | 4
88 | Deploy del CRM | Poner el sistema en ambiente productivo. | 8 | 5 | 2025-01-28 13:30 | 2025-02-10 | 4 | 1 | 9 |  | 5
89 | Análisis flujo de reservas | Estudiar requisitos para reservar habitaciones. | 9 | 1 | 2025-02-01 09:00 | 2025-02-03 | 2 | 2 | 1 |  | 1
90 | Diseño responsive | Maquetar web adaptable a móviles. | 9 | 2 | 2025-02-01 11:30 | 2025-02-07 | 5 | 2 | 2 |  | 2
91 | Integración con sistema hotelero | Sincronizar disponibilidad en tiempo real. | 9 | 3 | 2025-02-02 10:00 | 2025-02-12 | 3 | 1 | 2 |  | 3
92 | Desarrollo módulo reservas | Crear formulario y gestión de reservas. | 9 | 4 | 2025-02-03 13:20 | 2025-02-13 | 3 | 1 | 2 |  | 4
93 | Implementación pasarela pagos | Añadir pagos en línea con tarjeta. | 9 | 5 | 2025-02-04 14:15 | 2025-02-14 | 3 | 2 | 2 |  | 5
94 | Carga catálogo de habitaciones | Registrar tipos de habitación y fotos. | 9 | 1 | 2025-02-05 09:30 | 2025-02-15 | 1 | 3 | 1 |  | 1
95 | Pruebas reservas simultáneas | Testear múltiples reservas a la vez. | 9 | 2 | 2025-02-06 16:00 | 2025-02-17 | 4 | 1 | 4 |  | 2
96 | Revisión con gerente | Presentar demo funcional. | 9 | 3 | 2025-02-07 10:45 | 2025-02-18 | 5 | 2 | 3 |  | 3
97 | Entrenamiento al personal | Capacitar recepción en nueva web. | 9 | 4 | 2025-02-08 11:20 | 2025-02-20 | 5 | 2 | 3 |  | 4
98 | Lanzamiento web reservas | Publicar web para usuarios finales. | 9 | 5 | 2025-02-09 13:30 | 2025-02-25 | 4 | 1 | 9 |  | 5
99 | Reunión de apertura | Presentar proyecto de facturación electrónica. | 10 | 1 | 2025-02-09 09:00 | 2025-02-11 | 2 | 1 | 1 |  | 1
100 | Levantamiento requisitos legales | Revisar normativas fiscales aplicables. | 10 | 2 | 2025-02-09 11:20 | 2025-02-13 | 2 | 2 | 2 |  | 2
101 | Diseño de plantillas factura | Crear formatos aprobados por el cliente. | 10 | 3 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-15 | 5 | 2 | 2 |  | 3
102 | Desarrollo módulo emisión | Codificar lógica de emisión de facturas. | 10 | 4 | 2025-02-11 12:10 | 2025-02-18 | 3 | 1 | 2 |  | 4
103 | Implementación firma digital | Incorporar certificados digitales. | 10 | 5 | 2025-02-12 13:40 | 2025-02-19 | 3 | 2 | 3 |  | 5
104 | Carga de clientes y productos | Importar datos iniciales. | 10 | 1 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-20 | 1 | 3 | 1 |  | 1
105 | Pruebas con DGI | Validar facturas electrónicas con la autoridad. | 10 | 2 | 2025-02-14 14:30 | 2025-02-22 | 4 | 1 | 4 |  | 2
106 | Revisión y ajustes | Corregir observaciones de validación. | 10 | 3 | 2025-02-15 10:45 | 2025-02-24 | 5 | 2 | 3 |  | 3
107 | Capacitación a facturadores | Entrenamiento sobre facturación electrónica. | 10 | 4 | 2025-02-16 11:20 | 2025-02-28 | 5 | 2 | 3 |  | 4
108 | Lanzamiento de sistema | Poner en marcha la facturación electrónica. | 10 | 5 | 2025-02-17 10:00 | 2025-03-01 | 4 | 1 | 9 |  | 5
109 | Brief inicial | Reunión para definir alcance del portal. | 11 | 1 | 2025-02-15 08:00 | 2025-02-17 | 2 | 1 | 1 |  | 2
110 | Wireframes portal | Prototipado de las vistas principales. | 11 | 2 | 2025-02-15 10:15 | 2025-02-19 | 5 | 2 | 2 |  | 3
111 | Desarrollo módulo autenticación | Login y seguridad para clientes. | 11 | 3 | 2025-02-16 09:30 | 2025-02-21 | 3 | 1 | 2 |  | 4
112 | Carga de servicios | Registrar y actualizar catálogo de servicios. | 11 | 4 | 2025-02-17 11:45 | 2025-02-25 | 1 | 2 | 3 |  | 5
113 | Configuración de notificaciones | Activar avisos automáticos por correo. | 11 | 5 | 2025-02-18 09:30 | 2025-02-27 | 3 | 3 | 3 |  | 1
114 | Pruebas de usuario | Simular accesos y solicitudes de servicios. | 11 | 1 | 2025-02-19 10:00 | 2025-03-02 | 4 | 1 | 4 |  | 2
115 | Demo con clientes selectos | Presentar portal a grupo reducido. | 11 | 2 | 2025-02-20 13:30 | 2025-03-03 | 5 | 2 | 3 |  | 3
116 | Documentación rápida | Manual express de funciones principales. | 11 | 3 | 2025-02-21 10:00 | 2025-03-05 | 1 | 2 | 1 |  | 4
117 | Capacitación a soporte | Entrenar staff de soporte técnico. | 11 | 4 | 2025-02-22 09:00 | 2025-03-10 | 5 | 2 | 3 |  | 5
118 | Lanzamiento del portal | Habilitar portal en ambiente real. | 11 | 5 | 2025-02-23 11:30 | 2025-03-15 | 4 | 1 | 9 |  | 1
119 | Kickoff y análisis de necesidades | Reunión para definir tipos de tickets. | 12 | 2 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-19 | 2 | 2 | 1 |  | 2
120 | Wireframes tickets | Diseñar prototipos de vistas. | 12 | 3 | 2025-02-18 11:20 | 2025-02-21 | 5 | 2 | 2 |  | 3
121 | Desarrollo alta/baja tickets | Programar módulo para registrar y cerrar tickets. | 12 | 4 | 2025-02-19 09:45 | 2025-02-23 | 3 | 1 | 2 |  | 4
122 | Carga usuarios y clientes | Importar base de usuarios y clientes. | 12 | 5 | 2025-02-20 14:10 | 2025-02-24 | 1 | 3 | 1 |  | 5
123 | Configuración niveles de soporte | Definir roles y jerarquía. | 12 | 1 | 2025-02-21 10:30 | 2025-02-25 | 2 | 2 | 3 |  | 1
124 | Desarrollo notificaciones | Automatizar avisos a soporte y cliente. | 12 | 2 | 2025-02-22 11:50 | 2025-02-27 | 3 | 1 | 2 |  | 2
125 | Pruebas cierre de ticket | Validar todo el flujo hasta resolución. | 12 | 3 | 2025-02-23 13:30 | 2025-02-28 | 4 | 1 | 4 |  | 3
126 | Capacitación a staff | Entrenar equipo de soporte. | 12 | 4 | 2025-02-24 09:40 | 2025-03-01 | 5 | 2 | 3 |  | 4
127 | Documentación y FAQ | Generar manual y preguntas frecuentes. | 12 | 5 | 2025-02-25 12:30 | 2025-03-03 | 1 | 2 | 1 |  | 5
128 | Lanzamiento del sistema | Publicar sistema a producción. | 12 | 1 | 2025-02-26 15:00 | 2025-03-05 | 4 | 1 | 9 |  | 1
131 | Modelado BD inicial | Diseñar tablas principales del ERP. | 13 | 5 | 2025-03-06 08:50 | 2025-03-12 | 2 | 2 | 2 |  | 5
132 | Desarrollo módulo compras | Programar flujo de compras y proveedores. | 13 | 1 | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-15 | 3 | 1 | 2 |  | 1
133 | Desarrollo módulo facturación | Crear facturación integrada. | 13 | 2 | 2025-03-07 14:20 | 2025-03-17 | 3 | 1 | 2 |  | 2
134 | Integración contabilidad | Ligar transacciones a contabilidad. | 13 | 3 | 2025-03-08 11:15 | 2025-03-19 | 3 | 2 | 3 |  | 3
135 | Carga productos y almacenes | Registrar inventario inicial. | 13 | 4 | 2025-03-09 15:30 | 2025-03-22 | 1 | 3 | 1 |  | 4
136 | Pruebas de integración | Verificar flujos completos del ERP. | 13 | 5 | 2025-03-10 16:40 | 2025-03-25 | 4 | 1 | 4 |  | 5
137 | Capacitación a usuarios | Formación a usuarios clave. | 13 | 1 | 2025-03-11 09:20 | 2025-03-28 | 5 | 2 | 3 |  | 1
138 | Revisión y ajustes finales | Pulir detalles antes del lanzamiento. | 13 | 2 | 2025-03-12 14:00 | 2025-03-31 | 5 | 2 | 3 |  | 2
139 | Lanzamiento del ERP | Iniciar operaciones con nuevo ERP. | 13 | 3 | 2025-03-13 13:30 | 2025-04-01 | 4 | 1 | 9 |  | 3
5 | Integración de pagos móviles | Desarrollar y probar la integración de métodos de pago móviles en la app de ventas rápidas para Comercial López. | 6 | 2 | 2025-01-14 09:15 | 2025-01-25 | 3 | 1 | 2 |  | 2
6 | Implementar notificaciones automáticas | Agregar funcionalidad para enviar notificaciones automáticas por email a los clientes cuando se modifique su información en el CRM de Repuestos El León. | 8 | 3 | 2025-01-20 10:30 | 2025-01-29 | 3 | 2 | 1 |  | 3
7 | Integración de pasarela de pagos | Desarrollar e integrar una pasarela de pagos para la plataforma de pedidos online “Don Taco”, permitiendo a los clientes pagar con tarjeta o transferencias bancarias. | 7 | 2 | 2025-01-19 14:15 | 2025-01-27 | 3 | 1 | 2 |  | 2
8 | Configuración inicial del CRM | Preparar entorno, roles y usuarios base en el sistema. | 8 | 3 | 2025-01-21 10:10 | 2025-01-28 | 3 | 1 | 1 |  | 3
9 | Desarrollo del módulo de reservas | Implementar el módulo principal de reservas online. | 9 | 4 | 2025-02-01 11:20 | 2025-02-10 | 3 | 1 | 1 |  | 4
10 | Elaborar documentación de facturación electrónica | Generar la documentación y manuales para el sistema de facturación electrónica. | 10 | 2 | 2025-02-09 08:00 | 2025-02-14 | 1 | 1 | 1 |  | 2
129 | Sesión inicial con directiva | Recopilar necesidades para módulos del ERP. | 13 | 3 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-07 | 2 | 1 | 9 |  | 3
130 | Análisis inventario y ventas | Definir requerimientos de inventario y ventas. | 13 | 4 | 2025-03-05 10:30 | 2025-03-10 | 2 | 2 | 8 |  | 4
11 | Desarrollar módulo de acceso para clientes | Crear el sistema de login y recuperación de contraseña en el portal de clientes. | 11 | 3 | 2025-02-15 09:00 | 2025-02-20 | 3 | 2 | 9 |  | 3
140 | Presentacion | se debe realizar una presentación de nuestro sistemas de ventas principal Orange Store para demostración al cliente. | 15 | 3 | 2025-06-11 | 2025-10-01 | 1 | 1 | 1 |  | 1
53 | Carga de inventario inicial | Registrar existencias actuales. | 5 | 1 | 2025-01-13 14:00 | 2025-01-19 | 1 | 3 | 8 |  | 1

## usuario
idusuario | nombre | password | correo | idroll | activo
1 | admin | scrypt:32768:8:1$xHdMIyBbuIFQaNe8$398cd88953e4d6668d2bd704ddbaa94d2d283128140602d31a511b5c31514788909293ad3281f019ec00a57be3b1e440759f533867d50a8d86e9e91087fc2aa1 | admin@taskpro.com | 1 | TRUE
2 | Oded Garcia | 1234 | oddgarcia.samuel@gmail.com | 1 | TRUE
3 | Carlos Ramirez | pass1234 | carlos.ramirez@example.com | 1 | TRUE
4 | Lucía Fernández | lucia2024 | lucia.fernandez@example.com | 2 | TRUE
5 | Jorge Martínez | jorgepass | jorge.martinez@example.com | 2 | TRUE
6 | Ana Castillo | ana4567 | ana.castillo@example.com | 2 | FALSE
7 | Miguel Torres | miguelpass | miguel.torres@example.com | 1 | TRUE

## proyecto
idproyecto | nombre_proyecto | idusuario | fecha_creacion | logoproyecto
2 | Zapatitos de Bebé | 1 | 2025-06-13
1 | Palmeritas | 2 | 2025-06-17
3 | El Constructor | 2 | 2025-05-02
4 | Eccomerce Brand Clothing | 3 | 2025-01-15
5 | Sistema Inventario para “MegaShop S.A.” | 1 | 2025-01-10
6 | App de ventas rápidas para “Comercial López” | 2 | 2025-01-14
7 | Plataforma Pedidos Online “Don Taco” | 3 | 2025-01-19
8 | CRM para “Repuestos El León” | 2 | 2025-01-20
9 | Web de reservas “Hotel Colonial” | 4 | 2025-02-01
10 | Facturación electrónica “Distribuidora Central” | 1 | 2025-02-09
11 | Portal clientes “Servicios Rápidos” | 2 | 2025-02-15
12 | Gestor de tickets “Consultora Tec” | 3 | 2025-02-18
13 | ERP para “Almacén Futuro” | 4 | 2025-03-05
14 | Sistema Cotizaciones “ConstruMarket” | 1 | 2025-03-12
15 | Zun Zun Jugueteria | 3 | 2025-06-11

## estado
idestado | nombre_estado | orden | color
2 | En progreso | 2 | #3b82f6
3 | En revisión | 3 | #eab308
4 | En pruebas locales | 4 | #a78bfa
5 | Bloqueada | 5 | #ef4444
6 | En espera | 6 | #7c3aed
7 | Incompleta | 7 | #f472b6
8 | Faltan datos | 8 | #fbbf24
9 | Completada | 9 | #22c55e
10 | Archivada | 10 | #64748b
1 | Por hacer | 1 | #f59e42

## prioridad
idprioridad | nombre_prioridad | color
2 | Media | #FFB300
3 | Baja | #009688
1 | Alta | #f44336

## roll
idroll | nombre_roll
1 | admin
2 | Desarrolador
3 | Diseñador
4 | TesterQA
5 | Devops